## Presupuesto
Alado — Plan de contenido y presupuesto · 5 oct → 1 dic (+ banco de vacaciones)
Edita las celdas amarillas. Los totales salen de la hoja «Calendario».
TARIFAS
Video grabado y editado (reel) | 200000
Carrusel de fotos | 170000
Set de historias (por confirmar) | 120000
CANTIDAD DE PIEZAS
Videos · Núcleo
Carruseles · Núcleo
Sets de historias · Núcleo
Piezas Fase B (banco de vacaciones)
OPCIONES PARA PRESENTAR
Núcleo · prioridad A (esencial)
Núcleo · prioridad B (complemento)
OPCIÓN 1 · Esencial
OPCIÓN 2 · Completo (A + B)
Fase B · banco de vacaciones (12 dic–12 ene)
OPCIÓN 3 · Completo + banco de vacaciones
GASTOS REEMBOLSABLES (ESTIMADOS — confirmar; $0 si Alado ya lo tiene)
Luz LED portátil (el taller tiene poca luz) | 180000
Micrófono de solapa | 90000
Trípode / soporte para celular | 70000
Banco de música con licencia comercial (2 meses) | 100000
Transporte a El Retiro (4 viajes × $50.000) | 200000
Total reembolsables
NÚCLEO POR MES (prioridad A + B)
Octubre
Noviembre
Diciembre
Propuesta de pago: 50% al aprobar el plan, 50% contra entrega por mes. Los derechos del contenido son de Alado; Sara puede mostrarlo en su portafolio.

## Calendario
# | Publica | Se graba | Línea | Pieza | Formato | Fase | Prioridad | Valor
01 | 2026-10-08 | mar 6 oct · pre-taller | Alado & Co. | Invitación al taller de cerámica (17 oct) | Video | Núcleo | A
02 | 2026-10-09 | lun 5 oct · atelier | Bride | B16 · Destacado fijo «Bride» (10 historias) | Historias | Núcleo | A
03 | 2026-10-12 | material existente | Alado | A18 · Cómo comprar (Destacado) | Historias | Núcleo | A
04 | 2026-10-13 | lun 5 oct · atelier | Bride | B1 · El figurín en vivo | Video | Núcleo | A
05 | 2026-10-14 | mar 6 oct y sáb 17 oct | Alado & Co. | C18 · Taller: cupos, cuenta regresiva y en vivo | Historias | Núcleo | A
06 | 2026-10-20 | sáb 17 oct · taller | Alado & Co. | Recap del taller de cerámica | Video | Núcleo | A
07 | 2026-10-22 | lun 5 oct · atelier | Bride | B10 · Único vs. alquilado | Carrusel | Núcleo | A
08 | 2026-10-24 | vie 23 oct · tienda | Alado & Co. | C5 · Recorrido por la tienda de Navidad | Video | Núcleo | A
09 | 2026-10-26 | vie 23 oct · tienda | Alado & Co. | C20 · Cómo llegar a la tienda | Historias | Núcleo | B
10 | 2026-10-27 | sáb 17 oct · taller | Alado & Co. | C1 · Cómo se pinta una pieza (1) | Video | Núcleo | B
11 | 2026-10-29 | vie 16 oct · casa de Andrés | Alado & Co. | La casa se viste de Navidad | Video | Núcleo | A
12 | 2026-11-02 | vie 23 oct · tienda | Alado & Co. | C19 · Esta semana en la tienda (1) | Historias | Núcleo | B
13 | 2026-11-03 | vie 16 oct · casa de Andrés | Alado & Co. | Drop 1 · Flores | Video | Núcleo | A
14 | 2026-11-05 | mar 3 nov · casa o tienda | Alado & Co. | C10 · Pon la mesa con tus piezas pintadas | Video | Núcleo | B
15 | 2026-11-07 | vie 16 oct · casa de Andrés | Alado & Co. | C11 · Cómo vestir una mesa por capas | Carrusel | Núcleo | B
16 | 2026-11-10 | vie 16 oct · casa de Andrés | Alado & Co. | Drop 2 · Caballos a cuadros | Video | Núcleo | A
17 | 2026-11-12 | lun 5 oct · atelier | Bride | B11 · Del primer lápiz a la entrega | Carrusel | Núcleo | B
18 | 2026-11-16 | vie 6 nov · tienda | Alado & Co. | C19 · Esta semana en la tienda (2) | Historias | Núcleo | B
19 | 2026-11-17 | vie 16 oct · casa de Andrés | Alado & Co. | Drop 3 · Ángeles y ciervos | Video | Núcleo | A
20 | 2026-11-19 | lun 5 oct · atelier | Celebration | B15 · Prom y 15s: tu vestido, único | Carrusel | Núcleo | A
21 | 2026-11-21 | jue 12 nov · casa de Andrés | Alado & Co. | Receta de Navidad en la mesa Alado | Video | Núcleo | B
22 | 2026-11-23 | mar 17 nov · Alejo | Bride | B17 · Caja de preguntas con Alejo | Historias | Núcleo | B
23 | 2026-11-24 | mar 17 nov · Alejo | Bride | B3 · Notas de Alejo (manuscritas) | Video | Núcleo | A
24 | 2026-11-26 | jue 19 nov · tienda | Alado & Co. | Armamos una ancheta Alado | Video | Núcleo | B
25 | 2026-11-28 | sáb 21 nov · El Retiro | Alado & Co. | C14 · Un día en El Retiro en Navidad | Carrusel | Núcleo | B
26 | 2026-11-30 | mar 17 nov · Alejo | Bride | B20 · Agenda abierta hasta el 11 de diciembre | Historias | Núcleo | A
V1 | 2026-12-15 | 1–9 dic · banco | Alado & Co. | No es solo Navidad (flores y caballos todo el año) | Video | Fase B | A
V2 | 2026-12-18 | 1–9 dic · banco | Alado | Regala Alado (envolver) | Video | Fase B | A
V3 | 2026-12-22 | 1–9 dic · banco | Alado & Co. | Cómo montar una mesa que se recuerde | Video | Fase B | A
V4 | 2026-12-29 | 1–9 dic · banco | Alado & Co. | C1 · Cómo se pinta una pieza (2) | Video | Fase B | A
V5 | 2027-01-05 | 1–9 dic · banco | Bride | Notas de Alejo: novias 2027 | Carrusel | Fase B | A
V6 | 2027-01-09 | 1–9 dic · banco | Bride | Cómo agendar tu cita desde el 12 de enero | Carrusel | Fase B | A
Cambia fecha, formato, fase o prioridad y el presupuesto se recalcula solo.